## Лист1
Реестр ТУ по проекту по адресу: Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 2
№ п/п | Наименование | Примечание
1 | АО "Мосводоканал" - Водоснабжение | подано письмо на продление договора и ТУ
2 | АО "Мосводоканал" - Водоотведение | подано письмо на продление договора и ТУ
3 | АО "Мосводоканал" - На временное водоснабжение и канализование
4 | ГУП "Мосводосток" - Водоотведение ливневых вод
5 | ООО "ЦТП МОЭК" - Теплоснабжение | подано письмо на продление договора и ТУ
6 | ООО "ЦТП МОЭК" - Условия отключения здания от тепловых сетей ЦТП № 06-03-0529/026 | Пролонгации не подлежат. Необходимо получать новые ТУ под конкретный проект.
7 | ООО "ЦТП МОЭК" - Техническое задание на переустройство тепловых сетей, попадающих в зону рабо по строительству объекта
8 | ПАО "Россети Московский регион" - Электроснабжение | ТУ выполнены. Подключено 407,76 кВт
9 | ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" - ТУ на организацию автоматизированной системы учёта потребления ресурсов (АСУПР) для сбора и передачи показаний с прибора учёта тепловой энергии и приборов холодной воды
10 | ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" - ТУ на подключение внутридомовых технических средств объекта к посту диспетчера
11 | ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" - ТУ на организацию системы видеонаблюдения объекта застройки
12 | АО "АВАНТЕЛ" - Демонтаж и перекладка телефоной канализации | Рассмотрен вариант по изменению ТУ без перекладки канализации и выноса сетей связи.
13 | АО "КОМКОР" - Демонтаж и перекладка телефоной канализации
14 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" - Демонтаж и перекладка телефоной канализации
15 | ПАО МГТС - На строительство телефонной канализации
16 | ПАО "ВымпелКом" (Билайн) - ТУ на вынос (перекладку) сооружений связи из зоны строительства
17 | АО "ГЛОБУС Телеком" - Письмо о согласовании РП по переносу и переключению сетей связи
18 | ПАО МГТС - На подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети связи ПАО МГТС
19 | ООО "Мифрил+" - ТУ на вынос (перекладку) сооружений связи из зоны строительства (застройки)
20 | ПАО "МТС" - ТУ на вынос кабелей из зоны работ
21 | АО "МультиЛайн" - ТУ на вынос оптического кабеля из зоны строительства
22 | ООО "Сетел" - ТУ на проведение проетных и СМР по защите и переносу КЛ связи из зоны строительства
23 | ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" - ТУ на вынос ЛКС, попадающих в зону строительства объекта
24 | ГУП "Московский метрополитен" - Проект переустройства контактной сети трамвая | В зоне производства работ по демонтажу столба РСВО расположены объекты трамвайной инфраструктуры. РСВО, по нашей просьбе, переделал проект, в котором столб не нужен.
25 | ФГУП РСВО - ТУ на подключение объекта к инженерной сети ФГУП РСВО | Выбрана подрядная организация, договор проработан.
26 | ФГУП РСВО - Технические условия на снос и последующее восстановление инженерных сетей и сооружений ФГУП РСВО
27 | ПАО "Россети Московский регион" - ТУ на сохранность кл 0,4 - 20 кВ внутри зу | Пролонгировать перед началом проектирования
28 | ГКУ ЦОДД - Технические требования на разработку ПД на вынос оборудования ГКУ ЦОДД | Выбрана подрядная организация, договор проработан.
29 | ГКУ ЦОДД - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для ГКУ ЦОДД
30 | ГБУ "Система 112" - ТУ на сопряжение объектов системы оповещения ГБУ "Система 112" | Пролонгации не подлежат. Необходимо получать новые ТУ под конкретный проект.
31 | ГБУ "Система 112" - Технические требования к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара ГБУ "Система 112"
32 | АО "Мосгорсвет" - ТУ на вынос Моссвет | ТУ выполнены. Сети вынесены.